## MAPA_DE_OBRAS_ANUAL_2015
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO					EXERCÍCIO:		2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					PERÍODO REFERENCIAL:			01/01/2015 a 31/12/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP 007/2013	Construção de Quadra Coberta Poliesportiva na Escola CECOLL (Centro Comunitário Lourival Lima)	079/2013	FNDE-MEC			02.072.733/0001-67	Trena Construções LTDA	079/2013	18/10/2013	90 dias	R$ 503.636,87	18/01/2014	360dias		4.4.90.51.91	R$ 102.495,65	R$ 102.495,65	R$ 102.495,65	R$ 502.834,41	concluido
Convite nº 009/2014	Recuperação das instalações das escolas da rede municipal do Condado	097/2014	Recursos proprios			10.570.384/00001-31	Rgf produções e serviços LTDA-ME	097/2014	05/01/2015	90 dias	R$ 140.500,26		90dias		4.4.90.51.9.9	R$ 120.516,19	R$ 120.516,19	R$ 120.516,19	R$ 120.516,19	concluido
Convite nº 001/2015	Reforma da Praça 11 de Novembro	020/2015	Recursos proprios			05.506.000/0001-81	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	020/2015	24/07/2015	180dias	R$ 98.287,88				4.4.90.51.9.9	R$ 55.514,02	R$ 55.514,02	R$ 55.514,02	R$ 55.514,02	concluido
TP 003/2011	Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU)	073/2011	FNDE-MEC			40.819.708/0001-60	Construtora Cimejato LTDA	073/2011	29/09/2011	09meses	1.049.001,30	29/06/2012		241.195,32	4.4.90.51.91					paralizada
TP 002/2010	Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança	025/2010	FNDE-MEC			40.819.708/0001-60	Construtora Cimejato LTDA	022/2014	23/02/2014	90dias	288.126,46	23/05/2014			4.4.90.51.91					paralizada
TP 009/2014	construção de uma unidade basica de saude porte 2	065/2014	ministerio da saude			13.162.4860001-06	construtora AS ltda	065/2015	10/06/2014	180 DIAS	580.612,10	10/12/2015			4.4.90.51.92				R$ 87.307,88	paralizada
TP 001/2014	Pavimentação em Diversas Ruas do Loteamento Santa Cecília	051/2014	FEM 2			02.072.733/0001-67	Trena Construções LTDA	087/2014	08/10/2014	150 dias	R$ 129.021,93	08/03/2015	450dias		4.4.90.51.99	R$ 39.893,67	R$ 39.893,67	R$ 39.893,67	R$ 78.068,32	Andamento
TP 003/2014	Pavimentação em Diversas Ruas do Loteamento Novo Tempo	051/2014	FEM 2			15.918.862/0001-75	Alliance Locações e Serviços Eireli - EPP	090/2014	14/10/2014	150 dias	R$ 610.475,29	14/03/2014	450dias		4.4.90.51.99	R$ 195.181,41	R$ 195.184,41	R$ 195.184,41	R$ 370.361,66	Andamento
TP 002/2014	Pavimentação em Diversas Ruas do Loteamento Laranjeiras	051/2014	FEM 2			02.072.733/0001-67	Trena Construções LTDA	088/2014	10/10/2014	150 dias	R$ 281.677,55	10/03/2015	450dias		4.4.90.51.99	R$ 38.663,95	R$ 38.663,95	R$ 38.663,95	R$ 168.643,34	Andamento

					TOTAL	R$ 552.264,89	R$ 552.267,89	R$ 552.267,89	1.383.245,82

Sandra Félix da Silva - Prefeita - CPF Nº 820.304.054-34