## Sheet1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPALDO CONDADO	EXERCÍCIO:	2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		PERÍODOREFERENCIAL:		01/01/2022a 31/12/2022
					OBRA OU SERVIÇO					DESPESASNOEXERCÍCIO
			CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRATO				ADITIVO					VALOR PAGO
MODALIDADE / / NºLICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU / AQUISIÇÃO	Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPA / RTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR / CONTRATADO (R$)	DATA / CONCLUSÃO / / PARALISAÇÃO	PRAZO / ADITADO	VALOR ADITADO / ACUMULADO (R$)	NATUREZA DA / DESPESA	VALOR MEDIDO / ACUMULADO	VALOR PAGO / ACUMULADO NO / PERÍODO (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NO / EXERCÍCIO (R$)	ACUMULADO NA / OBRA OU / SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
TP003/2011	Construção de Creche ''Projeto Pró / Infância''(CERU)	073/2011	FNDE-MEC			40.819.708/0 / 001-60	Construtora Cimejato LTDA	073/2011	29/09/2011	180dias	R$1.049.001,30	29/06/2012		241.195,32	4.4.90.51.99				R$996.544,79	paralizada
TP002/2010	Conclusão de umCreche do Programa Pró- / infância Tipo ''B''Residêncial Esperança	025/2010	FNDE-MEC			40.819.708/0 / 001-60	Construtora Cimejato LTDA	022/2014	23/02/2014	90dias	R$288.126,46	23/05/2014			4.4.90.51.99				R$390.238,77	paralizada
TP001/2016	projetosde engenharia para a implantação / de sistema sanitario comtratamento	012/2016	GOVERNO DO ESTADO			17.772.572/0 / 001-91	carvalho pontesengenharia - / epp	009/2016	07/06/2016	90dias	R$195.716,72		810dias		4.4.90.51.99				R$115.978,40	andamento
CONVITE Nº / 018/2016	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. / SILVINO RABELO E RUA MANOELLIRA	018/2016	GOVERNO DO ESTADO			03.492.867/0 / 001-08	CONSTRUTORA EVIDÊNCIA / LTDA	018/2016	01/12/2016	60dias	R$141.471,24		540dias		4.4.90.51.99				R$42.088,53	andamento
TP011/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS / PUBLICOS	011/2018	FUNDO MUNICIPALDA / EDUCAÇÃO			23.198.833.00 / 01-04	Pau Brasil Comercio e / Construtora ltda -me	008/2018	13/08/2018	365Dias	R$1.329.998,99		240Dias		4.4.90.51.98	R$826.043,71	R$826.043,71	R$826.043,71	R$5.831.376,21	Finalizada
TP015/2019	SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO / EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	009/2019	RECURSOS PROPRIOS			04.393.361/0 / 001-04	VASCONCELOS E / MAGALHÃOES / EMPREENDIMENTOS -ME	009/2019	11/11/2019	150DIAS	R$255.649,46				4.4.90.51.98	R$21.065,30	R$21.065,30	R$21.065,30	R$192.938,95	andamento
TP003/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS / DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE / CONDADO	001/2020	GOVERNO DFEDERAL			11.963.541/0 / 001-31	DUARTE CONSTRUTORA / EMPREENDIMENTOS EIRELI- / ME	001/2020	15/01/2020	120/Dias	R$272.994,79		240Dias		4.4.90.51.98	R$157.132,48	R$157.132,48	R$157.132,48	R$514.783,63	andamento
TP004/2016	REFORMA DA PRAÇA DAS KOMBES	035/2015	GOVERNO DO ESTADO / FEMIII			19.367.353/0 / 001-08	DINIZJ DE LINS ENGENHARIA / CIVILEPP	005/2017	01/10/2020	180DIAS	R$83.255,45		180DIAS		4.4.90.51.98				R$26.111,12	andamento
TP001/2020	Reforma e Anpliação dasEscolasFrancisco / Cabral e Ludovico Gouveia de Andrade	005/2021	RECURSOS PROPRIOS			111.211.110/ / 0001-19	M S Locaçõese Construções	005/2021	25/01/2021	180DIAS	R$317.962,40				4.4.90.51.98				R$217.410,08	contrato / cancelado
TP001/2021	Pavimentação emparalelepípedosde vias / públicasno município de Condado-PE (Rua / Maria da LuzBarros;Rua Marielly de Lurdes / BCM e Silva;Rua Josué Marquesda / Fonseca e Rua Maria de MatosBarbosa)	017/2021	RECURSOS PROPRIOS			17.363.675/0 / 001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E / SERVIÇOS LTDA EPP	041/2021	17/11/2021	120(Dias)	R$238.296,80				4.4.90.51.98	R$180.980,80	R$180.980,80	R$180.980,80	R$233.291,30	Finalizada
TOMADA DE / PREÇO:002/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA / NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE CONDADO -018/2021 / PE		RECURSOS PROPRIOS			04.393.361/0 / 001-04	VASCONCELOS E / MAGALHÃOES / EMPREENDIMENTOS -ME	042/2021	28/12/2021	150DIAS	R$196.996,05				4.4.90.51.98	R$212.112,42	R$212.112,42	R$212.112,42	R$212.112,42	Finalizada
TOMADA DE / PREÇO:001/2020	Conclusão da Reforma e Ampliação das / EscolasFrancisco Cabral e Ludovico / Gouveia de Andrade	019/2020	RECURSOS PROPRIOS			23.198.833.00 / 01-04	Pau Brasil Comercio e / Construtora ltda -me	016/2022	23/03/2022	180DIAS	R$132.389,33				4.4.90.51.98	R$161.241,63	R$161.241,63	R$161.241,63	R$161.241,63	Finalizada
TOMADA DE / PREÇO:002/2022	REFORMA DA SALA VERMELHA E / AMPLIAÇÃO DA SALA DE RECEPÇÃO DO / HOSPITALJOÃO PEREIRA DE ANDRADE	002/2022	RECURSOS PROPRIOS			32.507.681/0 / 001-75	JM EMPREENDIMENTOS	021/2022	24/05/2022	120Dias	R$143.904,33				4.4.90.51.98	R$90.930,49	R$90.930,49	R$90.930,49	R$90.930,49	andamento
TOMADA DE / PREÇO:003/2022	CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO NAS / ESCOLAS FRANCISCO CABRALE PEDRO / OLIVEIRA	011/2022	RECURSOS PROPRIOS			32.507.681/0 / 001-75	JM EMPREENDIMENTOS	011/2022	25/08/2022	120Dias	R$204.913,05				4.4.90.51.98	R$243.249,42	R$243.249,42	R$243.249,42	R$243.249,42	Finalizada
TOMADA DE / PREÇO:003/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA / NO LOTEAMENTO ESPERANÇA	019/2021	RECURSOS PROPRIOS			04.393.361/0 / 001-04	VASCONCELOS E / MAGALHÃOES / EMPREENDIMENTOS -ME	043/2021	04/01/2022	180Dias	R$292.185,86				4.4.90.51.98	R$43.794,14	R$43.794,14	R$43.794,14	R$43.794,14	andamento
TOMADA DE / PREÇO:002/2022	REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA / MUNICIPALANTÔNIO PEREIRA DE / ANDRADE)	010/2022	RECURSOS PROPRIOS			02.951.249/0 / 001-08	CONSTRUTORA RIO BRANCO	024/2022	15/08/2022	210Dias	R$531.118,80			R$591.792,26	4.4.90.51.99	R$110.255,65	R$110.255,65	R$110.255,65	R$110.255,65	andamento
CARTA CONVITE / Nº002/2022	Serviçosde Manutenção Preventiva e / Corretiva dasEscolasMunicipaisno / Município de Condado – PE.	022/2022	RECURSOS PROPRIOS			32.507.681/0 / 001-75	JM EMPREENDIMENTOS	050/2022	19/12/2022	120Dia	R$272.925,05				4.4.90.51.99	R$50.834,96	R$50.834,96	R$50.834,96	R$50.834,96	andamento
					TOTAL	R$2.097.641,00	R$2.097.641,00	R$2.097.641,00	R$9.473.180,49
					SAMUELLOBO DE MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE Nº 57.456